## 封面
罗定市本级财政项目支出绩效自评表 （2022年度）
项目名称 | 执法经费（农村污水设施修复）
项目主管部门（公章） | 云浮市生态环境局罗定分局
项目实施单位（公章） | 云浮市生态环境局罗定分局
项目实施单位 负责人（签章） | 刘江生 | 办公电话 | 0766- | 3812802
填报人 （签章） | 欧寅泰 | 办公电话 | 0766- | 3823754
手机号码
项目实施单位地址 | 罗定市龙园路90号
填报日期 | 2023-06-08
罗定市财政局 制
Note on A4: 项目名称需与部门预算、立项批复等文件严格一致。原则上以项目清单为准。
Note on A5: 一级预算单位
Note on A6: 一级预算单位，或二级预算单位，或企业
Note on A10: 需精确到门牌号。
Note on E7: 选择区号。下同。
Note on E8: 选择区号。下同。
Note on E9: *选填 填写11位手机号码。
Note on F7: 填写7-8位电话号码。

## 附表1.项目信息及绩效自评表
项目信息表
项目实施单位（公章）： |  | 云浮市生态环境局罗定分局 |  |  | 项目主管部门（公章） |  | 云浮市生态环境局罗定分局
项目 基本 信息 | 项目名称 | 执法经费（农村污水设施修复） |  |  |  | 资金安排年度 |  | 2022年度 |  | 资金文号 | 罗财预〔2022〕2号
| 资金归 口股室 | 工贸股 |  |  |  | 项目存续状况 |  | 本年度新增项目
| 资金使用 类别 | 公用经费类 |  |  |  | 是否属于大专项 资金项目 |  | 否 |  | 是否属于债务 资金项目 |  | 否
项目 资金 信息 | 资金到位及支付情况 | 资金层级 | 本次评价资金情况（万元）
|  |  | 上年度结转结余金额 | 本年度预算安排金额 | 本年度实际到位金额 |  |  |  |  | 实际支出金额 |  | 财政 收回 | 结余结转金额
[5 empty] | 实际到位金额 |  | 到位率（%） | 实际到位时间 |  | 支出金额 | 支出率（%）
|  | 合计 | 0 | 100 | 86.34 |  | 86.34% | — |  | 86.34 | 100% | 0 | 0
|  | 中央财政资金 | [10 empty] | 0
|  | 省财政资金 | [10 empty] | 0
|  | 云浮市财政资金 | [10 empty] | 0
|  | 罗定市（本级）财政资金（必填） | 0 | 100 | 86.34 |  | 86.34% | 2022年1月-6月 |  | 86.34 | 100% |  | 0
|  | 其他资金 | [10 empty] | 0
| 预算支出及财务核算规范性 | 是否调整预算支出内容 |  |  | 否 | 调整预算支出内容 | 无 |  |  | 自查是否有违规金额 |  | 否
如有，违规金额（元）
违规情况说明
|  | 是否超范 围及标准 支出 | 否 | 如是，涉及金额 |  | 是否进行过财政监督检查或审计 | 否 | 如是，请提供监督检查或审计报告 |  | 是否专账 核算 | 是 | 核算凭证是否规范有效 | 是
项目 管理 信息 | 实施程序 | 组织实施 情况统计 | 内容 | 是否执行 | 实际执行数 |  |  | 内容 | 是否执行 | 实际执行数 |  | 未执行原因
|  |  | 政府采购 | （请选择） |  |  |  | 招投标 | 是 | 1
|  |  | 法人负责制 | 是 | 1 |  |  | 监理 | （请选择）
|  |  | 合同管理制 | （请选择） |  |  |  | 其他 | 是 | 1
|  |  | 总执行次数（次） |  | 3
|  | 调整情况 | 有调整的项目数 |  | 0 | 按要求应办理报批手续的项目数 |  |  |  | 实际批复调整的项目数
调整内容（包括调整预算）
调整原因及批复文件
未办理批复的项目及 原因
|  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 | 是 | 如不办理验收， 简要说明原因：
|  |  | 验收时间 | 2021-11-05 | 验收 单位 | 云浮市生态环境局罗定分局 | 办理验收手续项目数（个） | 1 | 验收 程序 | 验收报告
项目已完成但未办理验收手续的 简要情况说明：
| 管理情况 | 部门监管 | 计划自查 次数（次) |  | 实际自查次数（次） |  | 完成自查率（%） |  | 监管方式
项目 计划 内容 | 计划实施 内容 | 序号 | 起止时间 | 实施内容 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 1 | 2021-08-01 | 资金安排请示 |  |  |  |  | 已完成
|  | 2 | 2021年8月- 2021年11月 | 项目招投标 |  |  |  |  | 已完成
|  | 3 | 2021年 11月 | 进行项目验收 |  |  |  |  | 已完成
|  | 4 | 2022-03-01 | 划拨项目经费 |  |  |  |  | 已完成
|  | 5 | 2022-06-01 | 划拨执法经费 |  |  |  |  | 已完成
保障绩效 目标实现 措施文件 | 文件类型 |  | 文件名称 | [5 empty] | 文号 |  |  | 是否提供 佐证材料
| 财务制度 |  | 云浮市生态环境局罗定分局政府采购内部控制管理制度 | [5 empty] | 罗环〔2022〕1号 |  |  | 否
实施方案
其他文件
绩效目标完成情况 | 绩效目标分类 |  | 绩效目标内容 | [5 empty] | 绩效目标完成情况
总体绩效目标
年度绩效目标
绩效指标完成情况 | 绩效指标分类与层级 |  |  |  |  | 年初绩效指标申报值 |  | 年度绩效指标完成值 |  | 计量单位 | 绩效指标是否完成 | 绩效指标未完成原因
| 一级指标名称 | 二级指标名称 | 三级指标名称 | 三级指标解释说明
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  | 无
数量指标
|  | 质量指标 |  |  |  | 无
质量指标
|  | 时效指标 |  |  |  | 无
时效指标
|  | 成本指标 |  |  |  | 无
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 无
经济效益指标
|  | 社会效益指标 |  |  |  | 无
社会效益指标
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 无
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 |  |  |  | 无
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 无
服务对象满意度指标
若行数不能满足填报需要，可显示隐藏的备用行，或在相应指标位置下继续插入行。
项目可持续性自评情况 | 1.机构是否可持续 |  | 是 |  |  |  | 4.保护环境是否可持续 |  | 是
| 2.机制是否可持续 |  | 是 |  |  |  | 5.是否出现质量问题 |  | 否
| 3.政策或制度是否可持续 |  | 是 |  |  |  | 6.是否发生安全事故 |  | 否
Note on A7: 本模块金额单位均为万元。
Note on A48: （与目标设置中的预期产出对比）
Note on B5: 以资金文号为准。 特殊情况下，资金归口科室可能不唯一，在此情况下此处不填。
Note on B6: 分为基本建设类（其中分为新建和改扩建），行政事业专项业务类（其中分为设备工具采购、修缮、奖励/补贴、会议培训、宣传、科研推广、检测检疫和其他）和其他。资金主管部门汇总填写项目类型总数；资金使用单位选择项目类型。
Note on B16: 填列预算（资金）是否含是否超范围/标准支出、是否进行调整、资金是否专账核算、资金核算是否规范、核算凭证是否规范有效等内容。
Note on B32: 反映部门对项目的监管情况。
Note on B46: 请参照预算单位年度部门预算申报时在“数字政府公共财政综合管理平台”（即“数字财政”）中所录入的绩效信息填写。
Note on B47: 请参照预算单位年度部门预算申报时在“数字政府公共财政综合管理平台”（即“数字财政”）中所录入的绩效信息填写。
Note on B69: 项目监管、实施机构是否基本稳定。
Note on B70: 如管护、经费投入等是否形成长效机制。
Note on B71: 是否建立基本的安全管理、资金管理、风险管理、质量管理等政策制度，且不断完善。
Note on C3: 自动生成， 如出现空白/错误，请返回封面相应位置修改.
Note on C4: 自动生成， 如出现空白/错误，请返回封面相应位置修改.
Note on C7: 分为中央财政资金、市财政资金、市财政资金、县区财政资金和其他资金。 其中，市财政资金为必填项。考虑到绩效目标的整体性，建议根据实际情况将其他层级资金情况完整填报。
Note on C16: 如是，请简要说明，内容包括调整情况及金额
Note on C20: 根据项目实际组织情况，按是否实行政府采购、招投标、法人负责制、设监理制、合同管理制等内容如实填写。（选填）
Note on C25: 汇总填写有调整以及按规定需要报批的项目个数，以及调整内容及原因等。
Note on C29: 反映完成项目验收情况，包括是否需要验收、验收单位、验收时间、验收内容、验收过程、验收结果等。
Note on C31: （选填）
Note on D7: 本模块金额单位均为万元。
Note on D10: 绿色单元格数值自动生成，下同。
Note on D11: 只需输入数字。请勿输入任何文字或特殊符号，否则导致无法合计； 请注意金额单位为“万元”并非“元”， （金额单位、非数值审核出错提示：单元格标红），其余单元格同理。
Note on D14: Administrator: 市财政资金为必填项 为完整反映项目的资金层级和绩效目标完成度，对于市级配套资金项目，应同时填列其他层级资金，但本次绩效评价仅考核市级资金。
Note on D25: （包括调整项目建设内容和调整项目）（选填）
Note on D26: （选填）
Note on D27: （选填）
Note on D28: 如有，需提供文件依据。（选填）
Note on D30: 当不进行验收时，此行各单元格均无需填写。 当进行验收时,此行单元格均为必填项。
Note on D49: 请参考《云浮市预算绩效指标库（部门版）》（云财绩[2021]7号）填报，也可根据实际工作需要自定义新的绩效指标。绩效指标需精确到三级指标。 实例： 1、建档立卡学生补贴标准（成本指标）； 2、新建停车位数量（产出指标）； 3、肉桂种植面积（产出指标）； 4、案件处理数（产出指标）； 5、预期增加收入（经济效益指标）； 6、节电量（社会效益指标）； 7、脱贫率（社会效益指标）； 8、最迟完成时间（时效指标）； 9、受访群众满意度（满意度指标）； 10、受惠对象评价度（满意度指标）。
Note on E8: 在评价时段内，各类资金的计划安排数。含当年度预算调整金额。
Note on E10: 自动生成
Note on E32: 只需填写数值，无需填写单位，右侧单元格同理。
Note on F9: 反映财政部门实际下达预算指标到达项目（用款）单位的金额。按预算管理级次，市、区、县各级项目的预算指标由同级财政部门下达，下达金额以发文为准。如果是实行国库集中支付的资金，本栏目填写授权（集中）支付额度。
Note on F10: 自动生成
Note on F20: 计量单位为“个、次、项”等，只需填写数值，无需填写单位，否则导致无法合计。右侧列同理。
Note on F24: 自动生成
Note on G4: 指评价资金下达的时间。
Note on G5: 分为“本年度新增项目”和“延续项目”两类
Note on G25: （选填）
Note on G48: 本单元格及其右侧单元格应尽可能采用定量指标，若确无法对绩效指标进行量化，则采用定性指标（如：有效改善、显著提升）
Note on H3: 自动生成， 如出现空白/错误，请返回
Note on H9: =实际到位金额/预算（计划）安排×100%。
Note on H10: 自动生成
Note on H11: 自动生成
Note on H12: 自动生成
Note on H13: 自动生成
Note on H14: 自动生成
Note on H15: 自动生成
Note on H32: =实际自查次数/计划自查次数*100％
Note on H69: 项目实施过程中是否做到节约资源、保护环境。
Note on I9: 填写资金到达项目单位的具体时间，如果有多个时间，可在备注说明资金到位的时间段。
Note on I32: 自动生成
Note on J32: 主要有但不限于内部审计、第三方监管、逐层向下监管、自行建立管理规定等方式，并且可以组合使用。
Note on J34: 如项目已完成，此处可填“已完成”；如部分完成或未完成，简要说明有关情况。
Note on J46: 如项目已完成，此处可填“已完成”；如部分完成或未完成，简要说明有关情况。
Note on J47: 如项目已完成，此处可填“已完成”；如部分完成或未完成，简要说明有关情况。
Note on K4: 指评价项目涉及的市级财政资金预算指标下达文件文号（基本格式为云财X〔201X〕X号，多个用顿号隔开）
Note on K9: 项目（用款）单位实际已完成的资金支出额。
Note on K10: 自动生成
Note on K18: （如有，可附页补充资料)
Note on K25: （选填）
Note on K48: 如：个；元\人；天；%；‰；公顷……只适用于定量指标。定性指标无需填写计量单位
Note on L9: =实际支出金额/(本年度实际到位金额+上年结转结余金额）×100%。 注意此处包含上年结转结余金额。
Note on L10: 自动生成
Note on L11: 自动生成
Note on L12: 自动生成
Note on L13: 自动生成
Note on L14: 自动生成
Note on L15: 自动生成
Note on L50: 请下拉选择。
Note on L51: 请下拉选择。
Note on L52: 请下拉选择。
Note on L53: 请下拉选择。
Note on L54: 请下拉选择。
Note on L55: 请下拉选择。
Note on L56: 请下拉选择。
Note on L57: 请下拉选择。
Note on L58: 请下拉选择。
Note on L59: 请下拉选择。
Note on L60: 请下拉选择。
Note on L61: 请下拉选择。
Note on L62: 请下拉选择。
Note on L63: 请下拉选择。
Note on L64: 请下拉选择。
Note on L65: 请下拉选择。
Note on L66: 请下拉选择。
Note on L67: 请下拉选择。
Note on M8: 根据资金文号收回财政存量资金，选填。（如财政收回5万元，正确填写方式：5；错例：-5）
Note on M10: 自动生成
Note on M20: 仅在以下六种方式均未执行的情况下填写。
Note on M42: 请下拉选择。
Note on M43: 请下拉选择。
Note on M44: 请下拉选择。
Note on M48: 若未完成绩效指标，则在此处简要说明原因
Note on N8: =上年度结转结余金额+实际到位金额-实际支出金额-财政收回金额
Note on N10: 自动生成
Note on N11: 自动生成
Note on N12: 自动生成
Note on N13: 自动生成
Note on N14: 自动生成
Note on N15: 自动生成

## 附表2.评分表
罗定市项目支出绩效自评表
项目实施单位： |  | 云浮市生态环境局罗定分局 |  |  | 项目名称： | 执法经费（农村污水设施修复）
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单项分值 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 部门自评分数 | 第三方复核
[8 empty] | 第三方机构评分 | 扣分事项
决策 （24分） | 项目立项 （6分） | 立项依据 充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 3
|  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；缺①本项得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 | 0
| 绩效目标 （10分） | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 2
|  | 绩效指标 明确性 | 6 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 2
| 资金投入 （8分） | 预算编制 科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 4
|  | 资金分配 合理性 | 4 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 | 4
过程 （21分） | 资金管理 （13分） | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核2019年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 | 0.6
|  | 预算执行率 | 8 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 100% | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 8
|  | 资金使用 合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； | 3
| 组织实施 （8分） | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） | 2
|  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） | 4
产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 4.25
|  | 数量变动率 | 5 | 考察评价年度项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=（本年度实际数量-上年度实际数量）/上年度实际数量*100%。 | -50%-50% | 项目数量变动率在-50-50%（即绝对值在50％以内），则得满分；每超出5%，扣除5%权重分，扣完为止。（数量变动率根据计划标准、历史标准、横向标准、行业标准和政府考核等数据取得。） | 5
| 产出质量 （5分） | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 5
| 产出时效 （5分） | 完成及时率 | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100% | 100% | 完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 4.5
| 产出成本 （5分） | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，得满分；成本节约率高于15%后，每上升5％，扣除5%权重分，扣完为止。 | 5
效益 （30分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 | 20 | 对该项目实施后所产生的经济效益进行衡量 | 100% | 经济效益、社会效益和生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十三五”规划工作目标、年度工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务和项目绩效目标完成度等确定。 评分依据为：将所有可量化的绩效指标（定量指标）进行算术平均数计算下的（绩效指标完成度/年初绩效指标设定值）*100％，该计算值每下降5％，扣除1分（下降不足5％的不进行扣除，该项指标得分精确到整数），扣完为止。 | 15
|  | 社会效益 |  | 对该项目实施后所产生的社会效益进行衡量
|  | 生态效益 |  | 对该项目实施后所产生的生态效益进行衡量
| 可持续 影响 （2分） | 政策 可持续性 | 1 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 100% | 项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据评审专家或第三方机构判断得75%、50%、25%、0的权重分。 | 1
|  | 项目发展机制可持续性 | 1 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 | 100% | 项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据评审专家或第三方机构判断得75%、50%、25%、0的权重分。 | 1
| 满意度 （8分） | 服务对象 满意度 | 8 | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 100% | 服务对象满意度达100%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（服务对象满意度根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。） | 8
扣分项（-10分） | 支出率 （-10分） | 财政资金 支出率 | -10 | 根据项目资金支出数/财政资金实际到位数进行评定 | 50-100% | 若该项目金额经预算调整后的资金支出率仍低于50％，一次性扣除10分，即本项目不得被评为“优”。 | 0
总分值 |  |  | 100 | - | - | - | 81.35 | 0 | -
评分等级 | [6 empty] | 良 | 未评分 | -
Note on C2: 自动生成， 如出现空白/错误，请返回封面相应位置修改.
Note on E3: 对三级指标进行解释说明。
Note on F3: 标杆值指该考核指标可得满分或不进行扣分的标准范围或条件。
Note on G2: 自动生成， 如出现空白/错误，请返回封面相应位置修改.
Note on H5: 请下拉选择，下同
Note on H28: 自动生成
Note on H29: 自动生成。 90-100 优 80-89.9 良 60-79.9 中 0-59.9 差
Note on I5: 请下拉选择，下同 由第三方机构填写，部门（单位）请勿填写。
Note on I28: 自动生成
Note on I29: 自动生成。 90-100 优 80-89.9 良 60-79.9 中 0-59.9 差
Note on J5: 由第三方机构填写，部门（单位）请勿填写，下同。

## 附表3.佐证材料清单
佐证材料清单
项目实施单位（公章） | 云浮市生态环境局罗定分局
项目名称： | 执法经费（农村污水设施修复）
序号 | 材料类型 | 佐证材料名称 | 是否提供 | 提供方式 | 备注
1 | 部门（单位）成立预算绩效管理工作小组文件 |  | 否 | 电子版
2 | ……
3 | 项目申报预算依据材料 | 关于安排资金修复农村生活污水处理设施的请示 | 否 | 否
4 | ……
5 | 内部管理、资金管理、项目实施规定等保障实现绩效目标的制度文件 | 云浮市生态环境局罗定分局政府采购内部控制管理制度 | 否 | 否
6 | ……
7 | 项目完成验收资料 | 罗定市农村生活污水处理设施修复及维护服务项目验收报告 | 否 | 否
8 | ……
9 | 资金支出总账和明细账 | 2022年度记账凭单 | 否 | 否
10 | ……
11 | 情况说明（如有）
…… | 其他材料（按需提供）
Note on B2: 自动生成， 如出现空白/错误，请返回封面相应位置修改.
Note on B3: 自动生成， 如出现空白/错误，请返回封面相应位置修改.
Note on B5: 如提供同类型多个材料，请部门单位分条列出“佐证材料名称”，同时，对“材料类型”进行同类项合并。
Note on D5: 请下拉选择。
Note on E5: 请下拉选择。此处优先选用电子版方式。

## 附表4.横向基本信息过录表（自动生成无需填写）
横向基本信息过录表
项目名称 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 填报人 | 办公电话 | 项目类型 | 本年度预算安排金额（本级-万元） | 实际到位金额（本级-万元） | 到位率（本级-％） | 支出金额（本级-万元） | 支出率（本级-％） | 自评分 | 自评等级 | 表完整性检查
执法经费（农村污水设施修复） | 云浮市生态环境局罗定分局 | 云浮市生态环境局罗定分局 | 欧寅泰 | 3823754 | 公用经费类 | 100 | 86.34 | 86.34% | 86.34 | 100% | 81.35 | 良 | 不完整
注：本表格用于快速核对信息及提取汇总数据，所有数值均自动生成。如发现内容空白/错误，请返回各报表对应单元格位置补充/修改。请勿删除本表格。
表完整性检查明细
[10 empty] | 封面 | 基本完整
[10 empty] | 附表1.项目信息及绩效自评表 | 不完整
[10 empty] | 附表2.评分表 | 基本完整
[10 empty] | 附表3.佐证材料清单 | 基本完整
Note on N3: 详见“表完整性检查明细”，当所有表完整性检查通过时，此处显示“基本完整”。

## 附表5.纵向基本信息过录表（自动生成无需填写）
纵向基本信息过录表
项目名称 | 执法经费（农村污水设施修复）
项目主管部门 | 云浮市生态环境局罗定分局
项目实施单位 | 云浮市生态环境局罗定分局
填报人 | 欧寅泰
办公电话 | 3823754
项目类型 | 公用经费类
本年度预算安排金额（本级-万元） | 100
实际到位金额（本级-万元） | 86.34
到位率（本级-％） | 86.34%
支出金额（本级-万元） | 86.34
支出率（本级-％） | 100%
自评分 | 81.35
自评等级 | 良
表完整性检查 | 不完整
注：本表格用于快速核对信息及提取汇总数据，所有数值均自动生成。如发现内容空白/错误，请返回各报表对应单元格位置补充/修改。请勿删除本表格。
表完整性检查明细
封面 | 基本完整
附表1.项目信息及绩效自评表 | 不完整
附表2.评分表 | 基本完整
附表3.佐证材料清单 | 基本完整
Note on A16: 详见“表完整性检查明细”，当所有表完整性检查通过时，此处显示“基本完整”。